## INF OBRAS PROG 2021
Cuenta Pública 2021 Informe de Obras Programadas y Ejecutadas (Cifras en Pesos)
Entidad Municipal: |  | (1) ODAS HUIXQUILUCAN 2095 | [16 empty] | Del 1 enero al 31 de diciembre de 2021 (2)
Finalidad | Función | Subfunción | Programa | Subprograma | Proyecto | Fuente de financiamiento |  |  | Nombre de la obra | Ubicación | Población Beneficiada | Tipo de Ejecución | Tipo de Adjudicación | Presupuesto Anual autorizado | Ampliación | Reducción | Presupuesto anual modificado | Presupuesto ejercido | Monto por ejercer | Avance físico de la obra (porcentaje)
(3) | [5 empty] | (4) |  |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16)
02 | 01 | 03 | 01 | 01 | 01 | 11 | 01 | 01 | “DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE EL CERRITO” | EL CERRITO | 350 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA (INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONA) | 423866 |  |  |  | 418759.74 |  | 100%
02 | 01 | 03 | 01 | 01 | 01 | 11 | 01 | 01 | “DRENAJE SANITARIO EN CALLE ROSILLA, PARAJE MADHO, MAGDALENA CHICHICASPA” | MAGDALENA CHICHICASPA | 500 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA (INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) | 374756 |  |  |  | 372579.96 |  | 100%
02 | 01 | 03 | 01 | 01 | 01 | 11 | 01 | 01 | “REUBICACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO ENTRE CALLES LAUREL Y ALAMOS, EL BOSQUE” | EL BOSQUE | 850 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA (INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) | 230000 |  |  |  | 207365.73 |  | 100%
02 | 02 | 03 | 01 | 02 | 01 | 11 | 01 | 01 | “CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN DE CASETAS DE CONTROL E INTRODUCCIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA POZO PROFUNDO MAESTRANZA” | JESÚS DEL MONTE | 10000 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA (INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) | 1038943 |  |  |  | 1010816.1 |  | 100%
02 | 02 | 03 | 01 | 02 | 01 | 11 | 01 | 01 | “CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, LLANO GRANDE” | LLANO GRANDE | 10000 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA (INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) | 2000000 |  |  |  | 1983099.97 |  | 100%
02 | 02 | 03 | 01 | 02 | 01 | 11 | 01 | 01 | “CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN DE CASETAS DE CONTROL E INTRODUCCIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL POZO PROFUNDO EL HIELO” | EL HIELO | 3900 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA (INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) | 971057 |  |  |  | 959006.9 |  | 100%
02 | 01 | 03 | 01 | 01 | 01 | 11 | 01 | 01 | “CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CEREZOS, SAN BARTOLOMÉ COATEPEC” | SAN BARTOLOMÉ COATEPEC | 600 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA (INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) | 980000 |  |  |  | 977387.07 |  | 100%
02 | 01 | 03 | 01 | 01 | 01 | 11 | 01 | 01 | “CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SANTA CRUZ” | SANTA CRUZ AYOTUXCO | 500 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA (INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) | 289000 |  |  |  | 289085.79 |  | 100%
02 | 01 | 03 | 01 | 01 | 01 | 11 | 01 | 01 | “CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR GENERAL DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LA CANOA, MAGDALENA CHICHICASPA” | MAGDALENA CHICHICASPA | 500 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA (INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) | 850000 |  |  |  | 802830.6 |  | 100%
02 | 01 | 03 | 01 | 01 | 01 | 11 | 01 | 01 | “DRENAJE SANITARIO EN PARAJE PIEDRA LARGA, EL HIELO” | EL HIELO | 100 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA (INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) | 440000 |  |  |  | 438685.59 |  | 100%
02 | 01 | 03 | 01 | 01 | 01 | 11 | 01 | 01 | “DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUESTA SORIANA” | AGUA BLANCA | 150 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA (INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) | 289978 |  |  |  | 288451.71 |  | 100%
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.
___________________________________
VICTOR MANUEL BAEZ MELO (17)
DIRECTOR DEL ORGANISMO
___________________________________________
JOSÉ MARÍA LORENZO RODRÍGUEZ (17)
DIRECCIÓN DE OPERACIONES
__________________________________________________
FERNANDO ANTONIO TRASLAVIÑA GARCÍA (17)
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
___________________________
SONIA LÓPEZ PÉREZ (17)
COMISARIO